## 技术评审基本信息
技术评审基本信息
编写人：王年丰
评审基本信息
项目名称 |  | 项目名称 | 项目经理 | 张丽娟
评审日期 |  | 2019.08.06 | 评审方式 | 会议形式
评审成果物 |  | 单片机软件详细设计 | 评审地点 | 云中心15号楼第二会议室
评审团队 |  |  |  |  | 人数
评审组长 |  | 吕云峰 |  |  | 1
评审成员 |  | 王年丰、马娜、姬二鹤 |  |  | 3
共计 (人) |  | 4
PMO成员 |  | 张丽娟 |  |  | 1
缺席人员 |  | 无 |  |  | 0
评审结果度量
评委人数 （自动生成） | 问题总数 | 本次会议时间(小时） | 本次评审总人时 （自动生成） | 人均发现问题数（个/人） （自动生成） | 评委平均效率（个/人时） （自动生成）
4 | 2 | 1 | 4 | 0.5 | 0.5
评审结论与意见
评审结论 |  | 评审通过：无需修改或者需要轻微修改但不必再审核，直接上传服务器即可
基本通过：需要作少量的修改，之后审核人审核通过即可，问题状态改为关闭，上传至服务器即可
需改进：部分内容需要作较大修改，且对修改部分必须重新对其评审，直到评审通过
评审不通过：需要作比较大的修改，之后必须重新整个内容进行评审，直到通过
评审通过标准：a、所有问题都已得到确认并落实了处理意见；b、评审组2/3多数同意“评审通过”或“基本通过”。
Note on A15: PMO: 只计算评审组长与评委组的人数。
Note on B15: PMO: 详见第二个SHEET页

## 选项表
问题类型 | 有效评审类型
需求不明确 | 无（非有效评审类别）
需求歧义 | 缩减前端开发工作量
需求错误 | 改善界面美观度
设计错误 | 增强用户体验
设计冗余 | 节省用户时间
设计遗漏 | 解决用户需求
扩展性问题 | 改善/提高效率
性能问题 | 无
信息安全问题
Note on A7: 在视觉效果上便于理解和使用。

## 技术评审问题记录报告
技术评审问题记录报告
序号 | 问题描述 | 问题类型 | 解决处理意见 | 阶段 | 问题等级 | 修改人 | 提出人 | 认定人 | 计划完成时间 | 问题状态 | 有效评审类别 | 备注
1 | 反吹清洗定时有问题 | 设计错误 | 1、修改定时反吹清洗逻辑 | 第一次评审 | 高 | 邓亨礼 | 王年丰 |  | 2019.08.06 | 已关闭 | 无
2 | 参数修改后掉电不保持 | 需求不明确 | 1、参数修改后掉电保持 | 第一次评审 | 高 | 邓亨礼 | 马娜 |  | 2019.08.06 | 已关闭 | 无
Note on I3: PMO:认定人必须比问题提出者的级别要高。
Note on L3: PMO: 注意：不是所有的问题都有对应的“有效平评审类别”，可以写“无”。